## Slide 1
Общие требования к текущей отчетности по ходу выполнения проекта
Составитель: Первышина Г.Г.

## Slide 2: Рабочий журнал

## Slide 3
Зачем нужен рабочий журнал?
Планировать и отслеживать прогресс работы;
Хранить важную информацию по проекту;
Фиксировать выводы для продолжения работы;
Отражать итоги и результаты проделанной работы, в том числе для куратора;
Собирать все данные по проекту в одном месте.

## Slide 4
Что может быть зафиксировано в журнале?
Намерения, планы, и достижения;
Процессы и решения, например, расчеты для проекта;
Мысли и идеи, которые не хочется потерять;
Записи по ходу анализа источников;
Возможные направления для изучения;
Список использованных источников;
Результаты взаимодействия с экспертами и другими людьми;
Любая полезная информация по теме в виде цитат, фотографий, таблиц, графиков;
Выводы о себе и ходе работы.

## Slide 5: Как запустить рабочий журнал?

## Slide 6
ПОИСК ИНТЕРЕСА возможная цель проекта (и ее корректировки); используемые источники поиска информации (сайты, книги, учебники, научные статьи, подкасты, экскурсии, фильмы, новости, статистические данные, карты, беседы с экспертом); надежность источников, отметить проверенные источники. | ПЛАНИРОВАНИЕ количество времени, которое есть до финала работы; оценка собственных ресурсов с учетом других занятий; список необходимых действий в проекте; дедлайны по каждому действию; фактические результаты и сроки окончания запланированных действий.
ДЕЙСТВИЕ тема проекта и итоговый продукт; проблема, цель, задачи, методы и способы, результат проекта; принятые решения и результаты действий из плана; впечатления и выводы о ходе работы. | РЕФЛЕКСИЯ выводы о себе по ходу работы; анализ всей работы после создания отчетной работы.

## Slide 7
Планирование | Действие | Рефлексия
Нужно провести интервью с экспертом | Связался с экспертом, он сможет поговорить только на следующей неделе | Я очень нервничаю, когда нужно звонить незнакомому человеку по телефону

## Slide 8
Объект и предмет исследования?

## Slide 9
Объект исследования:
часть окружающего мира, которая существует независимо от осознания ее существования субъектами (людьми), то есть реально

## Slide 10
Предмет исследования:
свойство объекта, лежащее в основе проблемно ситуации, которая послужила причиной для выполнения работы

## Slide 11
Тема: | Акустические свойства снега
Проблема: | наличие акустических свойств у снега обусловлено его особенностями, которые важно и нужно установить
Цель: | выяснить свойства снега, обеспечивающие акустический эффект
Объект: | снежный покров (снег)
Предмет: | акустические свойства, характерные для снежного покрова (снега)
Пример:

## Slide 12
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ
Как я буду это делать? Какие действия я должен совершить?
Методы получения информации |  | Способы фиксации данных
Эмпирические: | Теоретические: | Диаграммы и графики
Наблюдение | Абстрагирование | Схемы
Эксперимент | Аналогия | Таблицы
Описание | Библиографический | Картографические материалы
Измерение | Моделирование | Фотографии, рисунки, аудио, видео
 | Обобщение | Модели и прототипы
 | Формализация | 

## Slide 13
Тема: | Акустические свойства снега
Проблема: | наличие акустических свойств у снега обусловлено его особенностями, которые важно и нужно установить
Цель: | выяснить свойства снега, обеспечивающие акустический эффект
Методы изучения: | теоретические: библиографический, обобщение и т.д.; эмпирические: измерение с помощью приборов и инструментов, описание, эксперимент
Пример:

## Slide 14
Планирование проектной работы
1. Проанализировать время, которое есть до защиты проекта

## Slide 15
Какие у вас еще есть занятия, кроме школы и проекта? Сколько времени вы тратите на них в день, в неделю?
Какой опыт в планировании у вас уже есть? Хватало ли вам времени? Получалось следовать плану? Какие выводы вы сделали?
Как вы думаете, будет ли у вас возможность получить результат при таких временных ресурсах? Сколько времени требуют те задачи, которые вы себе поставили?
Как вы видите работу над этой задачей? Сколько времени у вас обычно уходит на подобные задачи?

## Slide 16
2. С опорой на выбранные методы и способы составить список действий в проекте и расставить их по порядку
Действие | Сколько времени нужно
Найти план-схему города в Интернете | 30 минут
Определить точки отбора снега | 1 час
Осуществить отбор снега в 3 точках: в рабочий день в выходной день | 45 минут на точку = 2 часа 15 минут 1 час 30 минут

## Slide 17
3. Распределить время между этапами и методами
Действие | Min | Max | Дата | Фактический результат | Фактическая дата
Проанализировать источники | 7 | 10 | 16.11.2025 |  | 
Составить вопросы для опроса школьников | 5 вопросов | 15 вопросов | 23.11.2025 |  | 
Провести опрос школьников | 10 чел | 30 чел | 30.11.2025 |  | 
Составить карту-схему отбора проб | 3 точки | 5 точек | 5.12.2025 |  | 
Осуществить отбор проб | 3 точки | 5 точек | 12.12.2025 |  | 

## Slide 18: Список использованной литературы
Байбородова Л.В. Использование субъектно-ориентированной технологии воспитания в проектной деятельности // Воспитание школьников. – 2017. – № 4. – С. 3–10.
Воронина Е.Н. Привлечение школьников и студентов к исследованиям окружающей среды, актуальным для фундаментальной и прикладной науки: иностранный и Российский опыт / Е.Н. Воронина, М.Р. Галямова, С.Е. Седых// Исследователь/Researcher. – 2020. – № 2. – С. 12–20.
Зайнуллина Ф.К. Проектная деятельность как составляющая модернизации российского образования // Вестник КазГУКИ. – 2014. – №№ 4–2. – С. 77–80.
Индивидуальный проект. 10–11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с.
Кокоренко В.Л. Проектно-исследовательская деятельность как средство педагогического сопровождения одаренных детей // Школьные технологии. – 2015. – № 2. – С. 23–27.
Леонтович А.В. Методика организации исследовательского проекта. – М.: ИД «Методист», 2014. – 52 с.
Леонтович А.В. Проблема исследовательской и проектной деятельности в новых ФГОС // Управление школой. – 2013. – № 3. – С. 4–8.
Лысиченкова С.А. Психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности учащихся // Молодой ученый. – 2016. – № 16. – С. 361–366.
Проектная деятельность в школе: курс / М. Монахова, З. Шильникова. – М.: Яндекс Учебник, 2024 – URL: https://yandex.ru/project/education/course/ proektnaya-deyatelnost-v-shkole#razdelitel-2.
Проектная деятельность школьников. Как успешно представить свой проект и победить в конкурсе: учебно-метод. пособие / С.А. Ганат, А.П. Денисов, И.Ю. Жильцова, Е.В. Масловская. – М.: НИЯУ МИФИ, 2023. – 100 с.
Скворцова Я.В. Индивидуальный проект. 10 (10–11) класс. Тетрадь-тренажер / Я.В. Скворцова, П.М. Скворцов. – М.: Интеллект-центр, 2022. – 112 с.

## Slide 19: Спасибо за внимание!